## Detalle
HITO | FASE | SUBFASE | SUBCOMPONENTE | MAQUETABLE | NECESARIO DESARROLLO | DETALLE DESARROLLO | EN USO POR | Maquetado | COMENTARIOS | AVANCE % (05-06) | ESTIMACION HORAS | AVANCE % (15-06) | AVANCE % (26-06) | AVANCE % (05-08) Local 70% | AVANCE % (05-08) Sharepoint 30% | AVANCE % (19-08) Local 70% | AVANCE % (19-08) Sharepoint 30% | AVANCE % (09-09) Local 70% | AVANCE % (09-09) Sharepoint 30% | AVANCE % (21-09) Local 70% | AVANCE % (21-09) Sharepoint 30% | ESTADO (21-09 parta teknei) | Global Datum | Biscaytik | ESTADO (30-09 parta teknei) | Global Datum | Biscaytik | ESTADO (02-09 parta teknei) | Global Datum | Biscaytik | ESTADO (15-09 parta teknei) | Global Datum | Biscaytik | ESTADO (15-09 parta teknei) | Global Datum | Biscaytik
0 | Maquetación Core | Entorno | [7 empty] | 40 | 69 | 60 | 70 | [6 empty] | 90 | 80 | Finalizado |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado
|  |  | Definición entorno | null | NO |  | null | null
Arquitectura carpetas, repositorio, entorno local, creterios Atomic Design, tokens, estrategias CSS / theme
|  |  | Configuración entorno | SI | NO |  | MAQUETACIÓN | null
SASS, node modules, assets, crear archivos base vacios etc.
|  |  | Base UI | SI | NO |  | MAQUETACIÓN | NO
Reset CSS, grid, estilos globales, variables, tipografías, iconos, helpers etc
1 | Maquetación Base | MASTER Cabecera y Pie | [7 empty] | 40 | 94 | 60 | 70 |  | 70 .pte desa |  |  |  | 80 | 95 | 95
MENU sticky |  | MASTER Cabecera | MENU sticky | SI | SI | SI ICONOS, IMAGEN DE FONDO | MAQUETACIÓN | NO | INCLUIR OPCION DE MENU PEGAJOSO | [12 empty] | Finalizado |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado
BKTT-Link |  |  | BKTT-Link
BKTT-Icon |  |  | BKTT-Icon
BKTT-LinkList |  |  | BKTT-LinkList
BKTT-Nav |  |  | BKTT-Nav | [18 empty] | Bloqueado | a entregar |  | Condicionado | img's SVGs para poder editarlas por css. Iconos "mejor elegidos" |  | Finalizado. BG img pero en este ejmplo no procede |  |  | 85% Finalizado. Ajustes css |  |  | 85% Finalizado. Ajustes css
BKTT-Header |  |  | BKTT-Header
SELECTOR DE IDIOMA |  |  | SELECTOR DE IDIOMA | SI | NO |  | MAQUETACIÓN | NO | [13 empty] | Condicionado | pequeña corrección pendiente de entregar |  | En curso. No pilla css :After. Posición dripd |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado |  | Validación | Finalizado |  | Validación
BKTT-Select |  |  | BKTT-Select
BKTT-Dropdown |  |  | BKTT-Dropdown
BKTT-LangSelect |  |  | BKTT-LangSelect | [13 empty] | definitivo? |  | Pte. Cambio GD
LOGO ENTIDAD |  |  | LOGO ENTIDAD | SI | NO |  | MAQUETACIÓN | NO | [11 empty] | 95 | 95 | Finalizado |  |  | Finalizado | revisar link home |  | Finalizado | revisar link home |  | Finalizado | revisar link home | Validación | Finalizado | revisar link home | Validación
BKTT-Logo |  |  | BKTT-Logo
BUSCADOR |  |  | BUSCADOR | SI | NO |  | MAQUETACIÓN | NO | [12 empty] | 60 | En curso |  |  | En curso. Cambios 1 y 2 códigos y problemas con interacción móvil |  |  | En curso. Cambios 1 y 2 códigos y problemas con interacción móvil |  |  | Condicionado | buscador botón / colapsable menú |  | Condicionado | buscador botón / colapsable menú
BKTT-Search |  |  | BKTT-Search | [13 empty] | definitivo? Si |  | Pte. Definir desa.
PIE DE PAGINA |  | MASTER Pie página | PIE DE PAGINA | SI | NO |  | MAQUETACIÓN | NO |  | 40 |  | 60 | 70 |  | 70 pte desa |  | 80 |  | 70 | Logos entidades? GD | 75
BKTT-LinkList (sitemap) |  |  | BKTT-LinkList (sitemap) | [18 empty] | Finalizado |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado |  | Validación | Finalizado |  | Validación
SUBPIE DE PAGINA |  |  | SUBPIE DE PAGINA | SI | NO |  | MAQUETACIÓN | NO | [8 empty] | definitivo? |  | Definir Bktt |  | Pte. Definir desa.
BKTT-LinkList (logos pie) |  |  | BKTT-LinkList (logos pie) | [18 empty] | Estático bizkaia & eusko jaur |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado |  | Validación | Finalizado |  | Validación
ZONAS: DIRECCION |  |  | ZONAS: DIRECCION | SI | NO |  | MAQUETACIÓN | NO | [13 empty] | Finalizado |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado |  | Validación | Finalizado |  | Validación
REDES SOCIALES |  |  | REDES SOCIALES | SI | NO |  | MAQUETACIÓN | NO | [8 empty] | definitivo? |  | Definir Bktt |  | Pte. Definir desa. | Bloqueado | Estimación dinámico |  | Condicionado | Contenido a máximos |  | Condicionado. A falta de que coja css |  |  | Finalizado |  | Validación | Finalizado |  | Validación
BKTT-BackTop |  |  | BKTT-BackTop | [18 empty] | Finalizado |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado |  | Validación | Finalizado |  | Validación
BKTT-Footer |  |  | BKTT-Footer | [17 empty] | 70
2 | Maquetación Piloto | Piloto* HOME | [8 empty] | 94
SUMARY LINKS CON (listado banners) |  |  | SUMARY LINKS CON (listado banners) | SI | [10 empty] | dudas desa
SLIDERS (new & old) |  |  | SLIDERS (new & old) | SI |  |  | DESARROLLO | NO | [6 empty] | dudas desa |  | definitivo? |  | Definir Bktt |  |  | Bloqueado B (old or new ? ) | contenido. Añadir 1 "diapositiva" más para que se muestre a modo slider. Estimación actual | B decisión cual utilñizar co nªs esfuerzo | Bloqueado B (old or new ? ) Eliminado contenido new | contenido. Añadir 1 "diapositiva" más para que se muestre a modo slider. Estimación actual | B decisión cual utilizar co nªs esfuerzo | Bloqueado B (old or new ? ) Eliminado contenido new | contenido. Añadir 1 "diapositiva" más para que se muestre a modo slider. Estimación actual. New BTS5 | B decisión cual utilizar co nªs esfuerzo | En curso |  | B decisión cual utilizar co nªs esfuerzo | En curso. Ajuste nueva versión 14/10 |  | B decisión cual utilizar co nªs esfuerzo
BKTT-FigureImg |  |  | BKTT-FigureImg | [8 empty] | 5 | 10 | 50 | 5 dudas desa |  |  | 80 | 70 |  | 80
BKTT-FigureSlider |  |  | BKTT-FigureSlider | [9 empty] | 10 | 50 | 5
BKTT-FigureSliderCards |  |  | BKTT-FigureSliderCards | [11 empty] | No1ra fase
BKTT-Figure |  |  | BKTT-Figure | [9 empty] | 20 | 50 | 5
BKTT-Tooltip |  |  | BKTT-Tooltip | [9 empty] | 40 | 80 | 0
BKTT-Button |  |  | BKTT-Button | [9 empty] | 10 | 60 | 0
BKTT-Controles |  |  | BKTT-Controles | [9 empty] | 40 | 50 | 0
LISTADOS |  | Piloto* LISTADO | LISTADOS | SI |  |  | DESARROLLO | NO | [6 empty] | pte definir desa |  |  | 50 | 10 | [5 empty] | Condicionado. 1 ejem para todos los tipos | basarse en el de bares | validación contenidos | Condicionado. 1 ejem para todos los tipos |  | validación contenidos |  |  | validación contenidos |  |  | validación contenidos
|  | Piloto* CONTENIDOS |  | SI | NO |  | MAQUETACIÓN | NO | [6 empty] | pte definir desa |  |  |  | Pte. GD
3.1 HOME | Maquetación Propuesta Home | Propuesta* HOME |  | SI | [6 empty] | 130 | [7 empty] | 30 |  | 60 | En curso |  |  | Condicionado. Dependiente contenidos y decisiones BKTT | nº elementos wp | validación contenidos | Condicionado. Dependiente contenidos y decisiones BKTT | nº elementos wp | validación contenidos | Condicionado. | nº elementos wp | Slider final, si editamos / eliminamos contenidoa antiguos | Condicionado. | nº elementos wp | Slider final, si editamos / eliminamos contenidoa antiguos
BKTT-Badge (variable icon, variables filtros) |  |  | BKTT-Badge (variable icon, variables filtros) | [9 empty] | 40 | 70 | 0 | 50 | dudas desa | 50 | dudas desa |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado | Pte desa |  | Finalizado | Pte desa |  | Finalizado | Pte desa |  | Finalizado | Pte desa
BKTT-Progress |  |  | BKTT-Progress | [9 empty] | 40 | 90 | 0 | 100 | dudas desa | 100 | dudas desa |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado | Pte desa |  | Finalizado | Pte desa |  | Finalizado | Pte desa |  | Finalizado | Pte desa
BKTT-Card (en sus diferentes versiones) |  |  | BKTT-Card (en sus diferentes versiones) | [9 empty] | 10 | 90 | 0 | 70 | 5 | 70 | 10 |  |  | Bloqueado | creación diferentes contenido en diferentes WPZ |  | Bloqueado | creación diferentes contenido en diferentes WPZ |  | En curso | creación diferentes contenido en diferentes WPZ |  | En curso | creación diferentes contenido en diferentes WPZ |  | En curso | creación diferentes contenido en diferentes WPZ
Eventos | [30 empty] | En curso |  |  | En curso
Noticias | [30 empty] | En curso |  |  | En curso
Patrimonio | [30 empty] | En curso |  |  | En curso
Rutas | [30 empty] | En curso |  |  | En curso
Alojamiento | [30 empty] | En curso |  |  | En curso
Restaurantes | [30 empty] | En curso |  |  | En curso
Bares | [30 empty] | En curso |  |  | En curso
Qué ver / playas | [30 empty] | Bloqueado |  |  | Bloqueado
BKTT-Wrapper / Banner |  |  | BKTT-Wrapper / Banner | [10 empty] | 70 | 0 | 50 | 5 | 50 | 5 |  |  | Bloqueado | a entregar |  | Bloqueado | a entregar |  | En curso | A la espera modificaciones y definición con DESA |  | En curso. No final. Fase 2 | A la espera modificaciones y definición con DESA |  | En curso. No final. Fase 2 | A la espera modificaciones y definición con DESA
3.2 LISTADO | Maquetación Propuesta Listado & Detalle Evento | Propuesta* LISTADO |  | SI |  |  | DESARROLLO | NO |  |  | 87 | [9 empty] | 60 bares()
Eventos |  |  | Eventos | [27 empty] | En curso |  |  | En curso
Noticias |  |  | Noticias | [27 empty] | En curso |  |  | En curso
Patrimonio |  |  | Patrimonio | [27 empty] | En curso |  |  | En curso
Rutas |  |  | Rutas
Alojamiento |  |  | Alojamiento | [27 empty] | En curso |  |  | En curso
Restaurantes |  |  | Restaurantes | [27 empty] | En curso |  |  | En curso
Bares |  |  | Bares | [27 empty] | En curso |  |  | En curso
Qué ver / playas |  |  | Qué ver / playas
FILTROS (diferentes wpz) |  |  | FILTROS (diferentes wpz) | [12 empty] | 10 | dudas desa |  |  | 60 | dudas desa | Bloqueado | Estimación para confirmar F2 |  | Bloqueado | Estimación para confirmar F2 |  | Bloqueado | Estimación para confirmar F2 |  | Bloqueado. Fase2 | Estimación para confirmar F2 |  | Bloqueado. Fase2 | Estimación para confirmar F2
BKTT-Label
BKTT-Input
BKTT-Checkbox
BKTT-Range
BKTT-Radio
BKTT-Datepicker
|  |  | BKTT-Filtro | [10 empty] | 5 | 0 | 5 | 0
|  |  | BKTT-Button (Variante) | [10 empty] | 5 | 0 | 5 | 0
Propuesta* DETALLE EVENTO (Base) |  | Propuesta* DETALLE EVENTO (Base) | Título, Fecha inicio / fin, Lugar: nombre del espacio o recinto, Ubicación en mapa, Tipo de evento: etiqueta clasificatoria (concierto, fiestas, mercado, deporte...) (listado con iconos), Horario, Cuerpo: texto enriquecido con la descripción del evento, Precio, Accesibilidad: indicación de si el espacio es accesible, Campo de imágenes | SI |  |  | DESARROLLO | NO | [5 empty] | 5 | 0 |  | restaurante |  |  |  | 60 (restaurante) | Condicionado |  |  | Finalizado | Falta estimar funcionalidad compartir. | Validación contenido? Ejem. Galería ? (reglas) |  |  |  | Finalizado | Falta funcionalidad compartir, estimación modificar estructura muestra servicios | Validación contenido? Ejem. Galería ? (reglas) | Finalizado | Falta funcionalidad compartir, estimación modificar estructura muestra servicios | Validación contenido? Ejem. Galería ? (reglas)
BKTT-Breadcrumb |  |  | BKTT-Breadcrumb | [12 empty] | 90 | 10 dudas desa |  |  |  |  | Condicionado | pequeña corrección pendiente de entregar |  | Finalizado | En listados repetido por estructura sitio |  |  |  |  | Finalizado | En listados repetido por estructura sitio |  | Finalizado | En listados repetido por estructura sitio
BKTT-FigureGaleria (new and old) |  |  | BKTT-FigureGaleria (new and old) | [10 empty] | 10 | 0 | 30 | 5 |  |  |  |  | ajustes al máximo galería old | Estimación horas nuevo | old or new? | Finalizado | Estimación horas nuevo | old or new? |  |  |  | Finalizado. Rehecho img 100% | Estimación horas nuevo. Tema tabs | old or new? | Finalizado. Rehecho img 100% | Estimación horas nuevo. Tema tabs | old or new?
Títulos (h1–h6) |  |  | Títulos (h1–h6) | [10 empty] | 50 | 0 | 40 | 5 |  |  |  |  | Finalizado |  |  | Finalizado | [5 empty] | Finalizado |  |  | Finalizado
BKTT-Tab |  |  | BKTT-Tab | [10 empty] | 5 | 0 | 30 | 5 dudas desa |  |  |  |  | Condicionado | Terminar de definir si no hay contenido no aparece posible? Deimplica desarrollo? Estimar |  | Condicionado. Revisar tab galería? | si no hay contenido no aparece posible? Estimar |  |  |  |  | Condicionado. Revisar tab galería? | si no hay contenido no aparece posible? Estimar |  | Condicionado. Revisar tab galería? | si no hay contenido no aparece posible? Estimar
BKTT-Collapse |  |  | BKTT-Collapse | [12 empty] | 40 | 10
BKTT-Button (Variante) |  |  | BKTT-Button (Variante) | [10 empty] | 5 | 0 | 10 | 5
BKTT-LightBox |  |  | BKTT-LightBox | [18 empty] | Bloqueado (F2?) | Estimación ? | Si no es gaería nueva no hay esta funcionalidad | Bloqueado (F2?) | Estimación ? | Si no es gaería nueva no hay esta funcionalidad |  |  |  | Bloqueado (F2?) | Estimación ? | Si no es gaería nueva no hay esta funcionalidad | Bloqueado (F2?) | Estimación ? | Si no es gaería nueva no hay esta funcionalidad
BKTT-Mapa (a definir ejem iframe api externa wikilog) |  |  | BKTT-Mapa (a definir ejem iframe api externa wikilog) | [13 empty] | dudas desa |  |  |  |  | Bloqueado (no home) | Estimación ? | Definir para presentación necesidades | Bloqueado (no home) | Estimación ? | Definir para presentación necesidades |  |  |  | Bloqueado (no home) | Estimación ? | Definir para presentación necesidades | Bloqueado (no home) | Estimación ? | Definir para presentación necesidades
BKTT-Popup |  |  | BKTT-Popup | [13 empty] | dudas desa |  |  |  |  | Bloqueado. desarrollado en detalle bar | Estimación ? | Definición necesidades? Página carga | Bloqueado. desarrollado en detalle bar | Estimación ? | Definición necesidades? Página carga |  |  |  | Bloqueado. desarrollado en detalle bar. VALIDACIón , casos de uso | Estimación ? | Definición necesidades? Página carga | Bloqueado. desarrollado en detalle bar. VALIDACIón , casos de uso | Estimación ? | Definición necesidades? Página carga
4 | Maquetación Theme + variantes detalles | Theme + variantes detalles | [8 empty] | 106
THEME Default (Plentzia) |  | THEME Default (Plentzia) | https://turismoi.santurtzi.com/ | SI |  |  |  |  | Base propuesta Plentza |  |  |  |  | 20 | 5 | 50 | 10 |  |  |  |  | En curso |  |  | En curso | [5 empty] | En curso |  |  | En curso
THEME Artea |  | THEME Artea | https://turismoi.gernika.eus/ | SI |  |  |  |  | Base propuesta Artea |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | Bloqueado | Estimación ? | Definir en qué momento se hará la prueba? | Bloqueado | Estimación para cuando ? | Definir en qué momento se hará la prueba? |  |  |  | 80% Finalizado. 1ra prueba hecha. | Estimación para cuando ? | Validación? Editar llamada css head | 80% Finalizado. 1ra prueba hecha. | Estimación para cuando ? | Validación? Editar llamada css head
Detalle Museo |  | Detalle Museo | Campos Nombre, Autor/a, Año, Colección, Descripción: texto enriquecido, Campo de imágenes | SI |  |  | DESARROLLO | [6 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | Bloqueado | Estimación para cuándo? |  | Bloqueado | 05/10/2026 . |  |  |  |  | En curso. Seria interesante añadir badge subcategoría | 05/10/2026 . |  | En curso. Seria interesante añadir badge subcategoría | 05/10/2026 .
Detalle Hoteles |  | Detalle Hoteles | Campos Nombre, Tipo de alojamiento: hotel, hostal, agroturismo, albergue…, Dirección, Ubicación en mapa, Contacto: teléfono, web, redes sociales, Descripción: texto enriquecido sobre el alojamiento y su entorno, Servicios: parking, WiFi, piscina, accesibilidad..., Campo de imágenes | SI |  |  | DESARROLLO | [14 empty] | Bloqueado | Estimación para cuándo? |  | Bloqueado | 08/10/2026. | [5 empty] | 08/10/2026. |  |  | 08/10/2026.
Detalle Hostelería (ahora 2 restaurantes ) |  | Detalle Hostelería (ahora restaurantes y bares) | Campos Nombre, Tipo de establecimiento: bar, restaurante, cafetería…, Dirección + Ubicación en mapa, Contacto: teléfono, web, redes sociales, Horario: días y franjas horarias de apertura, Accesibilidad: acceso para personas con movilidad reducida, Descripción: texto enriquecido sobre el establecimiento sus servicios, Campo de imágenes | SI |  |  | DESARROLLO | [14 empty] | Condicionado |  |  | Condicionado |  | Pte. Validación contenidos |  |  |  | Condicionado |  | Pte. Validación contenidos | Condicionado |  | Pte. Validación contenidos
(y bares ) | [21 empty] | Condicionado |  |  | Condicionado | [5 empty] | Condicionado |  |  | Condicionado
Detalle Noticias |  | Detalle Noticias | Campos Titular, Fecha de publicación, Cuerpo: texto enriquecido con el contenido de la noticia, Campo de imágenes | SI |  |  | DESARROLLO | [14 empty] | Bloqueado | a entregar |  | Bloqueado | a entregar 02/10/2026. Falta poner class no image en listado |  |  |  |  | En curso | a entregar 02/10/2026. Falta poner class no image en listado |  | En curso | a entregar 02/10/2026. Falta poner class no image en listado
Detalle Ruta |  | Detalle Ruta | Campos Nombre, Tipo de ruta: senderismo, ciclismo, BTT, ruta cultural…, Distancia: en kilómetros, Duración estimada, Dificultad: baja, media, alta; Desnivel: acumulado en metros; Accesibilidad: apta para cochecitos, sillas de ruedas, etc.; Descripción: texto enriquecido con el recorrido y puntos de interés; Ubicación Mapa; Campo de imágenes; Archivo GPX: track descargable en formato estándar | SI |  |  | DESARROLLO | [14 empty] | Bloqueado | Estimación para cuándo? | Elementos como timeline y mapa terminar de defjnir? | Bloqueado | 2026-10-14 | Elementos como timeline y mapa terminar de defjnir? |  |  |  |  | 2026-10-14 | Elementos como timeline y mapa terminar de defjnir? |  | 2026-10-14 | Elementos como timeline y mapa terminar de defjnir?
BKTT-Timeline |  |  | BKTT-Timeline | [18 empty] | Bloqueado |  |  | Bloqueado | [5 empty] | Bloqueado |  |  | Bloqueado
Detalle Playa / Zona de baño |  | Detalle Playa / Zona de baño | Campos Nombre; Ubicación en mapa; Descripción: texto enriquecido; Servicios: parking, accesibilidad, mascotas... (listado con iconos); Campo de imágenes; Enlace externo; Teléfono de emergencias / socorrismo | SI |  |  | DESARROLLO | [14 empty] | Bloqueado | Estimación? | Fase 2? | Bloqueado | 2026-10-19 | Fase 2? |  |  |  | Bloqueado | 2026-10-19 | Fase 2? | Bloqueado | 2026-10-19 | Fase 2?
Propuesta* Detalle sin títulos / default |  | Propuesta* Detalle sin títulos / default | Campos Nombre; Descripción: texto enriquecido con la información principal del contenido; Campo de imágenes; Enlace externo; Ubicación en mapa | SI |  |  | DESARROLLO | [14 empty] | Bloqueado | Estimación? | Fase 2? | Bloqueado | Estimación? | Fase 2? |  |  |  | Bloqueado | Estimación? | Fase 2? | Bloqueado | Estimación? | Fase 2?
PAGINA Carga |  | PAGINA Carga | BKTT-ModalAlert | SI |  |  | DESARROLLO | [6 empty] | 5 |  |  | Cómo editar por ejemplo modal? O hacemos ejemplo en alguna página y que "copie" desa? |  |  |  |  | Bloqueado |  |  | Bloqueado | Está en detalle bar | Definir necesidades |  |  |  | Finalizado. Está en detalle restaurante. X para poder cerrar |  | Validación | Finalizado. Está en detalle restaurante. X para poder cerrar |  | Validación
Suma y links |  | Suma y links (15/10/2026)
5 Control Calidad + Documentacion | Maquetación QA | Control Calidad + Documentacion | [8 empty] | 156 | [10 empty] | Bloqueado. Condiciona anterior |  |  | Bloqueado. Condiciona anterior | [5 empty] | Bloqueado. Condiciona anterior |  |  | Bloqueado. Condiciona anterior
MODO EDICIÓN |  | MODO EDICIÓN | Estilos edición |  |  |  | SIN GESTIONAR | [14 empty] | Bloqueado |  |  | Bloqueado | [5 empty] | Bloqueado |  |  | Bloqueado
CONTROL CALIDAD |  | CONTROL CALIDAD | QA modifiaciones, CC, última revisión responsive, accesibilidad, CSS |  |  |  | SIN GESTIONAR | [14 empty] | Bloqueado |  |  | Bloqueado | [5 empty] | Bloqueado |  |  | Bloqueado
QA visual/consistencia
QA SharePoint
Revisión responsive
Revisión accesibilidad
Revisión CSS
DOCUMENTACIÓN |  | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  | SIN GESTIONAR | [14 empty] | Liberado cmenzar |  |  | En curso | [5 empty] | En curso |  |  | En curso
6 Revisiones | Maquetación Revision Fase Anterior | Revisiones | [8 empty] | 89 | [10 empty] | Bloqueado. Condiciona anterior |  |  | Bloqueado. Condiciona anterior | [5 empty] | Bloqueado. Condiciona anterior |  |  | Bloqueado. Condiciona anterior
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
825
Teknei → Sistema visual reutilizable / Bootstrap / Front-End
Bittek → Integración técnica en SharePoint
*Piloto |  | Plantillas con contenido de portal migrado desde producción
*Propuesta |  | Propuesta de "diseño" aprobada en figma